## 阶段一需求交付
项目 | 交付物 | 阶段 | 负责人 | 计划日期 | 状态 | 风险 | 完成率
X6840 | 需求文档评审 | 需求阶段 | 张三 | 2025-01-15 | 已完成 | 低 | 100
X6840 | UI设计稿 | 需求阶段 | 李四 | 2025-01-20 | 已完成 | 低 | 100
X6840 | 后端API开发 | 开发阶段 | 王五 | 2025-02-28 | 进行中 | 中 | 60
X6840 | 前端页面开发 | 开发阶段 | 赵六 | 2025-03-15 | 已延期 | 高 | 30
X6840 | 单元测试 | 测试阶段 | 张三 | 2025-03-10 | 待开始 | 低 | 0
X6850 | 数据库设计 | 设计阶段 | 李四 | 2025-02-01 | 已完成 | 低 | 100
X6850 | 接口联调 | 开发阶段 | 王五 | 2025-03-20 | 进行中 | 中 | 45
X6850 | 性能测试 | 测试阶段 | 赵六 | 2025-04-01 | 待开始 | 高 | 0

## 阶段二需求交付
项目 | 交付物 | 阶段 | 负责人 | 计划日期 | 状态 | 风险 | 完成率
X6840 | 系统集成测试 | 集成阶段 | 张三 | 2025-04-15 | 进行中 | 中 | 25
X6840 | 安全审计 | 集成阶段 | 李四 | 2025-04-20 | 待开始 | 中 | 0
X6840 | 用户验收测试 | 验收阶段 | 王五 | 2025-05-10 | 待开始 | 高 | 0