## 阶段计划进度
项目 | DPM | 阶段 | 计划名称 | 创建时间 | 任务开始日期 | 任务截止日期 | 进度 | 用例数 | 已执行用例数 | 预估人力需求 | 剩余人力需求
AIoT-TWS互联 | 胡涛涛 | P1 | TOS粉丝问题验证4/21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 0.6 | 0.01
AIoT-运动健康 | 胡涛涛 | STR1 | 4月月度版本专一测试 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 23.08% | 13 | 3 | 10 | 0.1
AIoT-运动健康 | 胡涛涛 | STR1 | GT01S专一测试1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 80.56% | 36 | 29 | 36 | 0.07
CM5_H8918(Android 16) | 陈新康 | MR | CM5-V升W 查找登录锁机验证 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 0% | 1 | 0 | 1.5 | 0.011111
CN5_H8924 | 陈新康 | MR | CN5_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 59.26% | 81 | 48 | 2.7 | 0.35556
CN5_H8924 | 陈新康 | MR | CN5_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 0.022222
CN5c_H8924 | 陈新康 | MPR | CN5C_H8924 -音频-专项验证-量升后提升免提响度测试申请，申请人：曾敏 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 34 | 0 | 0.5 | 0.51515
CN5c_H8924 | 陈新康 | MR | CN5c_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 80.39% | 204 | 164 | 5.88 | 0.62222
CN5c_H8924 | 陈新康 | MR | CN5c_16.2收编修改点验证_16.2.0.135_OPPJ市场 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 90% | 10 | 9 | 0.1 | 0.011111
CN5c_H8924 | 陈新康 | MR | CN5c项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 12.73% | 55 | 7 | 1.2 | 0.6
CN5c_H8924 | 陈新康 | MR | CN5c项目云服务空间提升至256GB专项验证 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 8.7e-3
CN6-OP | 陈新康 | STR4 | CN6--昇佳屏下光距感-专二提测 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 81.25% | 64 | 52 | 0.6 | 0.12
CN6-OP | 陈新康 | STR4 | CN6-OP-优化版精简窗口动画B平台改120HZ | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 55 | 0 | 2.6 | 0.6875
CN6-OP | 陈新康 | STR4 | CN6-OP-天网版本挂测 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 0.6 | 0.016667
CN6-OP | 陈新康 | STR4 | CN6-OP-游戏体验实测数据补充 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0.026667
CN6-OP | 陈新康 | STR4 | 门户稳定性地图测试任务（4.20--4.25） | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.9 | 0.011111
CN6-OP | 陈新康 | STR4A | CN6 信号测试 CTIA 开与不开测试 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 0.0125
CN6_H581 | 陈新康 | PR2 | CN6_H581 二供（PR2-1）硬件测试申请260415 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 0% | 26 | 0 | 4.5 | 0.43333
CN6_H581 | 陈新康 | PR2 | CN6_H581 电池单体测试申请0417 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 0% | 5 | 0 | 0.5 | 0.5
CN6c-OP | 叶梦娇 | MR | CN6c-优化版精简窗口动画B平台改120HZ测试 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 49 | 0 | 3.5 | 0.6125
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4 | CN6c-二供TP&LCM（固件0X4d） | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 23.07% | 685 | 158 | 21.3 | 11.654
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6C 连续启动空载测试 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 14.29% | 7 | 1 | 3 | 0.075
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-OP 性能功耗稳定性（4/20） | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 213 | 0 | 17 | 4.2759
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-OP 性能功耗稳定性（4/20） | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 0% | 371 | 0 |  | 5.1083
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-一供二供256GB内存互换验证 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 0% | 17 | 0 |  | 0.18889
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-二供 128内存挂测 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 0% | 8 | 0 |  | 0.13333
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-百维新固件功耗验证 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 0% | 150 | 0 |  | 3.4884
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-移动靶DOU测试（红米 note 15 4G） | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 119 | 0 |  | 2.7674
CN6c-OP | 叶梦娇 | STR4A | WiFi 自动化用例验证_第二版 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 50% | 2 | 1 | 2 | 0.0125
CN6c-OPPJ | 叶梦娇 | STR4A | CN6c-OPPJ Google One 新预装专项 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 6 | 0 |  | 0.066667
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6C-H8927 PR2-2阶段整机硬件测试【 W2配置 单电芯 128GB+8GB】_ | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 0% | 25 | 0 | 4.5 | 0.41667
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6C-H8927 PR2-2阶段整机硬件测试【 X1配置 双电芯 256GB+8GB】--基带（更改DP/DM串共模电感） | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 68.42% | 19 | 13 | 1.7 | 0.46154
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6c-H8927 PR2 配件测试-充电器【25102260】--先杰4.20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 0.2 | 0.2
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6c_H8927_PR2-2-会通PC20%纤加强-4.20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.030303
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6c_H8927_PR2-2-华立兴PC20%纤加强-4.20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 0.03 | 0.030303
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | PR2-2 | CN6c_H8927_PR2-2-奥能PC 20%纤加强-4.20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 0.15 | 0.030303
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | STR4A | CN6C-H8927-STR4A-硬测价值点终版验收4月20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 0% | 15 | 0 |  | 1.5
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | STR4A | CN6C-H8927-STR4A-硬测价值点终版验收4月20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 0% | 294 | 0 |  | 4.4545
CN6c_H8927 | 叶梦娇 | STR4A | CN6C-H8927-STR4A-硬测价值点终版验收4月20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 0% | 371 | 0 |  | 5.603
CN7c-OP-M1 | 雷茂华 | MR | CN7c-OP-M1-spug内测测试任务-CN7c-16.1.0.160SP13(OP007PF001M1) | 2026-04-16 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 25.41% | 185 | 47 |  | 1.0024
CN7c-OPPJ | 雷茂华 | MR | CN7c-OPPJ-spug内测测试任务-CN7c-16.1.0.160SP13(OPPJ007PF001PJ) | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 32.1% | 1246 | 400 |  | 6.0595
CN7c_H788 | 雷茂华 | MPR | CN7c_H788 侧键肖特基更换10K电阻测试0416 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 0.016667
CN7c_H788 | 雷茂华 | MR | CN7c-CAMON 50代产品中东北非区域云服务空间提升至256GB | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 8.7e-3
CN7c_H788 | 雷茂华 | MR | CN7c-缩略图水印功能专项测试申请-修改测试版本为MP版本 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 137 | 0 | 0.9 | 0.90132
CN7c_H788 | 雷茂华 | STR5 | cn7c-竞品reno 15f 开箱体验测试（充电，通信，续航，温升） | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 45.06% | 162 | 73 | 5.05 | 0.98889
HONOR 600 Lite | 叶梦娇 |  | LK6-功耗竞品摸底-Honor 600lite海外版 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 51.06% | 282 | 144 | 7.6 | 3.2093
Honor 400 Lite | 邓沁怡 |  | X6898 竞品机400lite 基带探索测试 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 0% | 50 | 0 | 1.2 | 3.125
Honor 400 Lite | 邓沁怡 |  | X6898 竞品机温升摸底_售后场景 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 6 | 0 |  | 1.5
KN4_H6940 | 叶梦娇 | MPR | KN4_H6940_四供6GB内存硬件测试申请0408 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 67.92% | 53 | 36 |  | 0.28333
KN4_H6940 | 叶梦娇 | MR | KN4-OP MODEM Patch MOLY.LR12A.R3.MP.V405.3 P4~P8专项测试 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 0% | 11 | 0 | 1 | 0.12222
KN4_H6940 | 叶梦娇 | MR | KN4-OP 静态内存超标，算法dlopen修改专项测试 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 41.54% | 260 | 108 | 2.71 | 1.9
KN4n-TR | 叶梦娇 | MR | KN4n-TR 演示APK（土语）测试 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0% | 88 | 0 | 0.8 | 0.76522
KN4n_H6940 | 叶梦娇 | MR | KN4n-OP 新增Bom专项测试（256+4） | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 6.504% | 123 | 8 | 1.37 | 1.2778
KTX手机上云前置工作 | 胡涛涛 |  | WLAN分享第二阶段 + 云盘改造 + App数据备份恢复（第三轮）CN6c | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 95.45% | 176 | 168 | 6 | 0.069565
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_ 灯效自定义增加到60 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 88 | 0 | 1.02 | 0.74601
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_OPPJ_FR版本测试_辅测 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 1146 | 0 |  | 8.1857
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_OP_FR版本测试 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 98.28% | 2796 | 2748 | 26.33 | 0.34286
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_OP_FR版本测试 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 69.55% | 1340 | 932 | 11.5 | 5.1
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_OP_FR版本测试_主测_重出1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 666 | 0 | 1.3 | 4.7691
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_RU_FR版本测试_辅测 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 1160 | 0 |  | 8.2857
LK6-OP | 叶梦娇 | STR4A | LK6_TR_FR版本测试_辅测 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 1132 | 0 |  | 8.0857
LK6_H582 | 叶梦娇 | PIR | LK6 WIFI CAM desense专项测试 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 60 | 0 | 2.2 | 1.9577
LK6_H582 | 叶梦娇 | PIR | LK6 粉丝问题验证20260421 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0.5
LK6_H582 | 叶梦娇 | PIR | LK6问题验证20260421 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0% | 11 | 0 |  | 0.40152
LK6_H582 | 叶梦娇 | STR4A | LK6-OP 问题验证 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 93.1% | 87 | 81 | 0.76 | 0.050621
LK6_H582 | 叶梦娇 | STR4A | LK6_FR_第八轮Monkey挂测 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 25% | 244 | 61 | 2.7 | 3.05
LK6_H582 | 叶梦娇 | STR4A | LK6_IN_Gemini替换ELLA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 301 | 0 | 5.61 | 3.5981
LK6_H582 | 叶梦娇 | STR4A | LK6_PIR_LMKD查杀范围修改动态模型测试申请 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 0% | 48 | 0 | 1.5 | 0.6
LK6_H582 | 叶梦娇 | STR4A | LK6_modem Patch专项测试 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 26.32% | 19 | 5 | 0.21 | 0.15556
LK7-OP | 雷茂华 | STR4 | LK7-OP-2026-5月安全Patch专项测试 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 0.3 | 0.016667
LK7-OP | 雷茂华 | STR4 | LK7_Monkey挂测_第四轮 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 113 | 0 |  | 1.8833
LK7-OP | 雷茂华 | STR4 | LK7_OP_二供内存稳定性测试 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 0% | 8 | 0 | 0.8 | 0.13333
LK7_H789 | 雷茂华 | PR1 | LK7 印尼SAR sensor摸底测试20260409 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 0% | 78 | 0 | 3.5 | 2.8889
LK7_H789 | 雷茂华 | PR1 | LK7 埃及SAR sensor摸底测试20260409 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 45.45% | 110 | 50 | 4.5 | 2.2222
LK7_H789 | 雷茂华 | PR1 | LK7 线性马达技能震感价值点测试_20260417 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 90.91% | 88 | 80 | 1.7 | 0.15947
LK7_H789 | 雷茂华 | PR1-2 | LK7_H789_PR1-2阶段二供整机硬件测试_K2_BOM（256+12内存）20260408 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 0% | 40 | 0 | 7 | 0.66667
LK7_H789 | 雷茂华 | PR1-2 | LK7_H789_PR1-2阶段二供整机硬件测试_K2_BOM（256+12内存）20260408 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 174 | 0 | 2.5 | 2.5636
LK7_H789 | 雷茂华 | PR2 | LK7_H789_PR2阶段硬件测试_C1_V1.1_BOM（新市场配置512+12）20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 0% | 31 | 0 | 4.85 | 4.6346
LK7_H789 | 雷茂华 | PR2 | LK7_H789_PR2阶段硬件测试_G1_V1.1_BOM（印尼SAR sensor&256+8）20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 0% | 105 | 0 |  | 3.2817
LK7_H789 | 雷茂华 | PR2 | LK7_H789_PR2阶段硬件测试_L1_V1.1_BOM（主测512+12）20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 0% | 2078 | 0 |  | 82.0327
LK7_H789 | 雷茂华 | PR2 | LK7_H789_PR2阶段硬件测试_M1_V1.1_BOM（埃及256+8+ESIM+SAR sensor）20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 0% | 65 | 0 | 4.96 | 4.5962
LK7_H789 | 雷茂华 | PR2 | LK7_H789_PR2阶段硬件测试_N1_V1.1_BOM（埃及256+12+ESIM+SAR sensor）20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 0% | 81 | 0 |  | 2.246
LK7_H789 | 雷茂华 | STR4 | LK7_NFC固件升级测试 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 11 | 0 |  | 0.12222
LK7k-OP | 陈新康 | MR | LK7k_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 77.27% | 22 | 17 | 3.92 | 0.070707
LK7k-OP | 陈新康 | MR | LK7k_亮环境切上移RAWHDR专项二 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 212 | 0 | 3.02 | 2.1526
LK7k-OP | 陈新康 | MR | LK7k项目_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 9.94% | 2183 | 217 | 24.26 | 21.8444
LK7k_H582 | 陈新康 | MR | LK7k 低功率充电增强&差旅疾冲功能专项测试20260415 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 30.43% | 23 | 7 | 9.2 | 3.55
LK7k_H582 | 陈新康 | MR | LK7k_16.2收编问题复测（LK7KOS16-2496）_第二轮 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 50% | 2 | 1 | 0.3 | 0.016667
LK7k_H582 | 陈新康 | MR | LK7k多模态专四测试20260420 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 33.33% | 3 | 1 | 0.8 | 0.5
LK7k_H582 | 陈新康 | MR | LK7k项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 84.31% | 306 | 258 | 2.8 | 0.6
LK7k_H582 | 陈新康 | MR | LK7k项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 0% | 7 | 0 | 1.2 | 0.11667
Redmi Note 15 pro+5G | 陈正 |  | Note 15 pro+5G 竞品数据采集（价值点验证，需求人：陈伟）-温升 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 6 | 0 | 4 | 0.08
VIVO Y51PRO | 叶梦娇 |  | 20260413_LK6_H582【移动靶】VIVO Y51 pro温升测试 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 48.19% | 83 | 40 | 16 | 10.75
Welife @2024 | 胡涛涛 | P1 | Aimate V1.10专一测试 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 25% | 16 | 4 | 8 | 0.12
X6840-OP | 敖富超 | MR | X6840-OP-六供N38A eMMC QLC性能专项 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 0% | 92 | 0 | 1.2 | 1.15
X6840B_H6941 | 敖富超 | MR | X6840B-RU-MR3外发测试 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 13.9% | 849 | 118 | 6.06 | 5.2639
X6840B_H6941 | 敖富超 | MR | X6840B_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 98.73% | 79 | 78 | 0.8 | 6.58e-3
X6840B_H6941 | 敖富超 | MR | X6840B_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 25.27% | 562 | 142 | 4.89 | 3.6522
X6840_H6941 | 敖富超 | MPR | X6840 伽美开关变更验证-A1配置 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 12 | 0 | 3.8 | 0.39194
X6840_H6941 | 敖富超 | MPR | X6840 伽美开关变更验证-E1配置 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 54.88% | 82 | 45 | 12.2 | 1.6245
X6840_H6941 | 敖富超 | MPR | X6840 孟加拉10w充电器本地化验证 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 33.33% | 6 | 2 | 0.8 | 0.35385
X6840_H6941 | 敖富超 | MR | X6840-IN-MR1外发测试 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 8.025% | 972 | 78 | 7.2 | 6.4024
X6840_H6941 | 敖富超 | MR | X6840-TR-MR1外发测试 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 22.59% | 943 | 213 | 6.75 | 5.231
X6840_H6941 | 敖富超 | MR | X6840_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 97.14% | 105 | 102 | 5.77 | 0.13222
X6840_H6941 | 敖富超 | MR | X6840_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 87.4% | 262 | 229 | 2.19 | 0.28696
X6840_H6941 | 敖富超 | MR | X6840项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 85.71% | 56 | 48 | 1.7 | 0.13333
X6870-OP | 敖富超 | MR | X6870-W-OP-MR2-X6870-16.2.0.135SP05(OP003PF001AZ) | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 4.767% | 2895 | 138 | 22 | 19.7463
X6877_H991 | 陈正 | MR | X6877项目QuickShare Monkey和GMS测试申请 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 0% | 52 | 0 | 0.85 | 0.65139
X6877_H991 | 陈正 | MR | X6877项目体验提拉测试 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 33.12% | 314 | 104 | 4 | 2.625
X6878-OP | 陈正 | STR5 | X6878 听筒播放音频杂音修复专项测试申请0416 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 83.33% | 12 | 10 | 0.1 | 0.030303
X6878_Q352 | 陈正 | MR | X6878_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 60.56% | 355 | 215 | 11.9 | 2.0153
X6878_Q352 | 陈正 | MR | X6878项目_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 54.66% | 1469 | 803 | 2.28 | 5.7913
X6878_Q352 | 陈正 | MR | X6878项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 37.67% | 523 | 197 |  | 4.2901
X6878_Q352 | 陈正 | MR | X6878项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 0% | 8 | 0 |  | 0.13333
X6878_Q352 | 陈正 | MR | X6878项目声道翻转自适应专项 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.35 | 0.016667
X6878_Q352 | 陈正 | STR5 | X6878OS16-9668 复测申请ST3 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 |  | 0.016667
X6879-OP | 陈正 | MR | X6879-OP-spug内测测试任务-X6879-16.1.0.160SP13(OP005PF001AZ)-18494 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 0.1698% | 1178 | 2 |  | 8.5282
X6879-OP | 陈正 | MR | 【专项测试】X6879-OP-MR5-X6879-16.1.0.160SP11(OP004PF001AZ)-泰国说明书合入专测 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 90.62% | 32 | 29 | 0.32 | 0.033333
X6879_H785 | 陈正 | MPR | 20260420_X6879_H785 侧键肖特基更换10K电阻 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0.43494
X6879_H785 | 陈正 | MR | X6879_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 78.15% | 151 | 118 | 5.2 | 0.71769
X6879_H785 | 陈正 | MR | X6879_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 63.64% | 11 | 7 | 1.8 | 0.4
X6879_H785 | 陈正 | MR | X6879项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 0.016667
X6879_H785 | 陈正 | MR | 【整机专项】[X6879] MODEM Patch MOLY.NR17.R1.MP5.RC.MP.V51.2 P4-P9 专项申请 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 75% | 8 | 6 | 1 | 0.022222
X6887-OP | 叶梦娇 | MR | X6887项目_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.135 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 63.64% | 11 | 7 | 1.9 | 0.4
X6887-OP | 叶梦娇 | MR | X6887项目升档体验测试对比（T4X） | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 1.572% | 318 | 5 | 12 | 3.9125
X6887_H581 | 叶梦娇 | MR | X6887_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 89.15% | 129 | 115 | 7.99 | 1.9318
X6887_H581 | 叶梦娇 | MR | X6887_16.2收编修改点验证_16.2.0.135 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 6 | 0 | 1 | 0.08
X6887_H581 | 叶梦娇 | MR | X6887项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 66.1% | 525 | 347 | 8.89 | 3.6233
X6890-OP | 胡涛涛 | STR4 | 门户稳定性地图测试任务（4.20-4.25） | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.9 | 8.7e-3
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353 PR1整机硬件测试 B-BOM | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 74.42% | 1341 | 998 | 146.3 | 23.1765
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353 PR1整机硬件测试 C-BOM | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 51.06% | 1465 | 748 | 28.5 | 21.9115
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353 PR1整机硬件测试 E-BOM | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 83.08% | 65 | 54 | 8.3 | 0.3006
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353【价值点】V-001-2 1 游戏插帧,超分 价值点验收 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 31.25% | 16 | 5 | 7 | 0.14667
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353【价值点】震动幅值默认最大 价值点验收测试 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 0% | 6 | 0 | 0.3 | 0.090909
X6890_Q353 | 谭仪奇 | PR1 | 20260413_X6890_Q353【价值点】魔音2.0 和 杜比音效的价值点验收测试 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 24.14% | 29 | 7 | 1.25 | 0.29333
X6890_Q353 | 谭仪奇 | STR4 | 【X6890】整机第四轮工厂monkey申请，测试周期：26.04.21--04.29 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 0% | 1 | 0 | 0.55 | 0.016667
X6890_Q353 | 谭仪奇 | STR4 | 【价值点验证】X6890- 35度高温环镜,游戏日常长时间平衡体验&基础体验续航相关第一轮价值点验收，测试周期26.04.20--04.28 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 0% | 2 | 0 | 6 | 0.036589
X6890_Q353 | 谭仪奇 | STR4 | 【价值点验证】X6890-高帧游戏认证第一轮价值点验收，测试周期26.04.20--04.28 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 0% | 8 | 0 | 6 | 0.10667
X6890_Q353 | 谭仪奇 | STR4 | 【研发整机专项申请】X6890游戏TP触控时延响应分析--测试复验，测试周期4.17--4.24 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0.013333
X6891_H992 | 雷茂华 | MPR | 20260416_X6891_H992 媒体显示领域 Vivo V70 竞品分析 测试申请 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 40 | 0 |  | 0.60606
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | X6891项目_16.2收编修改点验证_16.2.0.0416 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 63.2% | 269 | 170 | 3.2 | 0.98125
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | X6891项目_16.2收编基础滚动补充测试_16.2.0.0417 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 27.47% | 273 | 75 | 2.8 | 2.087
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | X6891项目_基础体验测试_16.2.0.135 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 37.79% | 217 | 82 | 4.16 | 3.1395
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【MR3重出】【IN】X6891-16.1.0.160SP12(IN007PF001AZ) | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 220 | 0 |  | 1.5714
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【MR3重出】【OPPJ】X6891-16.1.0.160SP12(OPPJ007PF001PJ) | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 181 | 0 |  | 1.2929
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【三供Memory】导入新器件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 8 | 0 | 0.7 | 0.13333
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【专项测试】FF | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0.04
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【专项测试】新增钢化膜测试 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 37 | 0 | 1.5 | 0.76111
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【演示模式】【PUBG】演示apk | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 368 | 0 | 3.2 | 3.2
X6891_H992 | 雷茂华 | MR | 【X6891】【营销宣传】红魔对比机测试 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 10 | 0 | 2 | 0.13333
X6895-OP | 邓沁怡 | MR | X6895-优化版精简窗口动画B平台改120HZ | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 49 | 0 | 2.5 | 0.6125
X6895B-EU | 邓沁怡 | MR | X6895B-EU-spug内测测试任务-X6895B-16.2.0.130SP05(EU006PF001AZ)-18500 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 1242 | 0 | 8.9 | 8.8881
X6895B-OP | 邓沁怡 | MR | X6895B 陀螺仪专项测试--陀螺仪测试失败、静置后正常问题跟踪 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 22.5% | 40 | 9 | 0.59 | 0.42556
X6895B-OP | 邓沁怡 | MR | X6895B-低质量图三方可见专二提测 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 126 | 0 |  | 0.82895
X6895B-RU | 邓沁怡 | MR | X6895B-RU-spug内测测试任务-X6895B-16.2.0.130SP05(RU006PF001AZ)-18497 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 1271 | 0 | 8.9 | 9.0952
X6895B-TR | 邓沁怡 | MR | X6895B-TR-spug内测测试任务-X6895B-16.2.0.130SP05(TR006PF001AZ)-18498 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 0% | 1359 | 0 | 9.8 | 9.7238
X6895B_H8925 | 邓沁怡 | MPR | X6895B 指纹功耗摸底测试 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 0.1 | 0.0625
X6898_H581 | 邓沁怡 | MR | X6898-OP-灯效第一轮测试 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0.3802% | 263 | 1 | 7.68 | 6.6599
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段L1配置硬件测试--6150mA | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 73.91% | 23 | 17 | 3.2 | 0.6
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段L1配置硬件测试--6500mA | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 70.61% | 1994 | 1408 | 57.3 | 13.6334
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段M1配置硬件测试--6500mA | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 52.55% | 137 | 72 | 4 | 1.5476
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段O1配置硬件测试 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 51.22% | 41 | 21 | 1.7 | 0.63492
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段P1配置硬件测试 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 84.62% | 13 | 11 | 1.6 | 0.5
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段Q1配置硬件测试 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 76.47% | 17 | 13 | 1.2 | 0.25
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 PR0阶段价值点测试--L1配置 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 91.83% | 722 | 663 | 53 | 4.0481
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 大音量温升测试 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 0% | 8 | 0 | 2.2 | 2
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--TypeC 数据线_C030-D_屏蔽_0.85_4芯_白色缠膜 25301657 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0.24545
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--TypeC 数据线_C030-E_3A_0.85_4芯_白色缠膜 25301712 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 5 | 0 |  | 0.24545
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_印规_U450XIB-BIS-NX-AH_45W_白色 25101965 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 8 | 0 | 0.1 | 0.52238
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_欧规_U450XEB-CE-LQ-AH_45W_白色--二供 25101913 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0.44545
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_欧规_U450XEB-CE-NX-KX_45W_白色25101880 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 37 | 0 | 1.69 | 2.3282
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_泰规_U450THA-LQ-AH_45W_白色 25101931 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 16 | 0 | 0.2 | 0.65974
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_美规_U450XSB-UL-LQ-AH_45W_白色 25101915 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0.44545
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_美规_U450XSB-UL-NX-KX_45W_白色--二供 25101945 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 15 | 0 |  | 0.63593
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_英规_U450TKB-CE-LQ-CY-V2_45W_白色 25102126 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0.63593
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--USB充电器_英规_U450XKB-LQ-CE-AH_45W_白色--二供 25101899 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 7 | 0 |  | 0.44545
X6898_H581 | 邓沁怡 | PR0 | X6898 配件测试--有线耳机_TYPE C_31ET_1200mm_白色 25201434 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 1 | 0 | 0.1 | 0.076923
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4 | X6898 硬件STR4 测试 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-06 | 0% | 239 | 0 | 23.9 | 23.9
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4 | X6898-1.5K高清高帧高亮屏价值点验证-PR0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 4.545% | 22 | 1 | 7.2 | 0.2625
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4 | X6898-OP-STR4第一轮测试-PR0-2硬件 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 34.27% | 429 | 147 | 7 | 4.6944
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4 | X6898-第一轮monkey测试 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 0% | 82 | 0 | 1.5 | 1.3667
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-EU-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 0% | 72 | 0 | 0.9 | 0.9
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-EU-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 0% | 66 | 0 | 0.7 | 0.73333
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OP-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 14.18% | 141 | 20 | 4 | 2.881
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OP-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 0% | 138 | 0 | 1.79 | 1.725
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OP-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 0% | 12 | 0 | 1.2 | 0.2
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OP-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 23.11% | 1588 | 367 | 23.76 | 13.8124
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OPPJ-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 0% | 72 | 0 | 0.9 | 0.9
X6898_H581 | 邓沁怡 | STR4-2 | X6898-OPPJ-STR4第二轮测试-OTA&通信 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 80.37% | 107 | 86 | 1.2 | 0.23333
X6962_H911 | 叶梦娇 | MPR | infinix 68w 充电器问题回归测试申请_20260415 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 78.57% | 14 | 11 | 9 | 0.3
tOS16.2 | 胡涛涛 | MR | tOS高负载模块轻量化-SystemUI数据摸底 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 16.67% | 6 | 1 | 2 | 0.043478
tOS16.2 | 胡涛涛 | STR5 | tOS16.2.0.135_1+N版本火车共性问题修改点补充测试 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 73.33% | 15 | 11 | 9.19 | 0.13333
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4 | tOS16.3基线_Weekly自动化滚动测试_16.3.0.027&&16.3.0.106 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0% | 2 | 0 | 2.8 | 0
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4 | tOS16.3基线_Weekly自动化滚动测试_16.3.0.104 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 8 | 0 | 0.8 | 0.13333
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3基线-【MP分支】【MTK平台】基础看护测试-W16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 0.8726% | 573 | 5 | 4.4 | 6.8429
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3基线-【MP分支】【MTK平台】基础看护测试-W16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 0% | 1 | 0 | 1.4 | 0
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3基线【MTK】_SR需求回滚测试_16.3.0.027&&16.3.0.104 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 98.18% | 494 | 485 | 21.12 | 0.32681
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3基线【MTK】_SR需求回滚测试_16.3.0.027&&16.3.0.104 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0.011111
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3基线【高通】_SR需求回滚测试_16.3.0.027&&16.3.0.104 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 48.41% | 692 | 335 | 12.87 | 3.1169
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | tOS16.3粉丝问题验证4.21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 0% | 2 | 0 | 4 | 0.025
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | 三方粉丝问题验证-4.17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0% | 1 | 0 | 2.25 | 0.011111
tOS16.3 | 胡涛涛 | STR4A | 游戏性能模型摸底测试 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 22.45% | 98 | 22 | 77 | 0.95
vivo T4 5G | 谭仪奇 |  | 【竞品项目】竞品VIVO T4--功耗对比测试数据采集任务 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 83.44% | 314 | 262 | 9.7 | 1.2093
合计 | [6 empty] | 30.54% | 49884 | 15236 | 1070.87 | 530.5529

## 阶段计划进度_过滤条件
且 | 过滤组件 | 【DPM·DPM】属于"叶梦娇,唐爽,敖富超,邓沁怡,陈新康,陈正,雷茂华,胡涛涛,谭仪奇"
| 字段过滤 | 【进度(聚合)】介于"值<1"